## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
广元市转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 广元市应急管理局 |  | 资金使用单位 | 广元市应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1220 | 1220 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1220 | 1220 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照灾害损失和资金规模，合理分配资金并报区领导审核
|  |  | 下达及时性 | 按照项目实施时间节点，按时下达
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付严格按照财务管理制度，合理合规
|  |  | 使用规范性 | 严格按照上级文件要求，用于地质灾害应急处置
|  |  | 执行准确性 | 资金严格用于地质灾害应急处置，无挪用、截留
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标合理，均可量化考核，契合当前政策
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照要求，保证专款专用
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 及时下拨中央救灾资金，做好地质灾害应急处置相关工作。 |  |  |  | 及时下拨中央救灾资金，做好地质灾害应急处置相关工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：地质灾害应急排查（km2） |  | 275 | 275
|  |  | 指标2：地质灾害隐患点排危除险（处） |  | 24 | 20 | 计划于5月底完成，倒排工期，保证按时完成应急处置项目。
|  |  | 指标3：地质灾害隐患临时治理（处） |  | 17 | 15 | 计划于5月底完成，倒排工期，保证按时完成应急处置项目。
|  |  | 指标4：成功搜救和转移安置人数（人） |  | 2472 | 2472
|  |  | 指标5：出动抢险救援力量（人次） |  | 6332 | 6332
|  | 质量指标 | 指标1：需转移安置人员转移安置率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：排危除险项目验收合格率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标3：临时治理项目验收合格率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标4：应急处置完成率（%） |  | 100% | 80% | 计划于5月底完成，倒排工期，保证按时完成应急处置项目。
|  |  | 指标5：交通后勤保障率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标6：发布地质灾害救灾信息情况（条） |  | 125 | 125
|  | 时效指标 | 指标1：地质灾害应急处置完成时限 |  | 2023年5月底前 | 2023年5月底前
|  |  | 指标2：地质灾害应急处置及时率（%） |  | 100% | 100%
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少经济损失（万元） |  | 6944 | 6944
|  | 社会效益 指标 | 指标1：减少人员伤亡（人） |  | 7696 | 7696
|  |  | 指标2：保护人民群众（人） |  | 8345 | 8345
|  |  | 指标3：灾区社会秩序 |  | 稳定有序 | 稳定有序
|  | 生态效益 指标 | 指标1：生态恢复 |  | 生态恢复 | 稳定有序
|  | 可持续影响指标 | 指标1：排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限（年） |  | 3-20年 | 3-20年
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度（%） |  | 100% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。